Российская Федерация

Администрация Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Старая Вичуга

от 27 января 2020 г.                                                                                     № 9

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ за 2019 год»

В соответствии с Постановлением администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 06 октября 2014 года № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения», администрации Старовичугского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ за 2019 год (Приложение № 1).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Старовичугского городского поселения 	                                 	Д.Н. Козлов

|  |  |  | Приложение № 1 К Постановлению администрации Старовичугского городского поселения № 9 от 27 января 2020 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой отчет о реализации муниципальных программ за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | Факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа 1 | «Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения» | всего | 5 574 826,00 | 5 439 786,54 | 5 975 172,00 | 5 574 826,00 | 5 439 786,54 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения | всего | 5 383 626,00 | 5 248 586,54 | 5 783 972,00 | 5 383 626,00 | 5 248 586,54 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | Обеспечение деятельности главы Старовичугского городского поселения | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 558 866,00 | 558 748,91 | 549 000,00 | 558 866,00 | 558 748,91 |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.2 | Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 4 815 302,00 | 4 680 379,63 | 5 223 972,00 | 4 815 302,00 | 4 680 379,63 |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.3 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ивановской области | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 9 458,00 | 9 458,00 | 11 000,00 | 9 458,00 | 9 458,00 |
| Подпрограмма 2 | Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Старовичугского городского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения» | всего | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения » | всего | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 4.1 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по передаче части полномочий в области градостроительства | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| Муниципальная программа 2 | «Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении» | всего | 274 420,00 | 154 239,90 | 313 420,00 | 274 420,00 | 154 239,90 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском поселении» | всего | 130 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 130 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, на территории Старовичугского городского поселени» | всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Подпрограмма 3 | «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 2015-2018годы» | всего | 25 420,00 | 25 239,90 | 66 420,00 | 25 420,00 | 25 239,90 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 25 420,00 | 25 239,90 | 66 420,00 | 25 420,00 | 25 239,90 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского поселения» | всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 4.1 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Подпрограмма 5 | «Резервный фонд Старовичугского городского поселения» | всего | 110 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 5.1 | «Резервный фонд Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 110 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа 3 | «Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» | всего | 1 514 602,32 | 1 426 262,08 | 1 830 840,00 | 1 514 602,32 | 1 426 262,08 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 528 200,00 | 523 233,20 | 942 590,00 | 528 200,00 | 523 233,20 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Управление муниципальным имуществом» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 528 200,00 | 523 233,20 | 942 590,00 | 528 200,00 | 523 233,20 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда» | всего | 986 402,32 | 903 028,88 | 888 250,00 | 986 402,32 | 903 028,88 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 986 402,32 | 903 028,88 | 888 250,00 | 986 402,32 | 903 028,88 |
| Муниципальная программа 4 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» | всего | 8 939 901,69 | 7 558 472,84 | 3 995 000,00 | 8 939 901,69 | 7 548 472,84 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» | всего | 8 804 901,69 | 7 424 066,34 | 3 765 000,00 | 8 804 901,69 | 7 424 066,34 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 8 804 901,69 | 7 424 066,34 | 3 765 000,00 | 8 804 901,69 | 7 424 066,34 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении» | всего | 125 000,00 | 124 406,50 | 220 000,00 | 125 000,00 | 124 406,50 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 125 000,00 | 124 406,50 | 220 000,00 | 125 000,00 | 124 406,50 |
| Подпрограмма 3 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении» | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа 5 | «Благоустройство Старовичугского городского поселения» | всего | 4 867 242,00 | 4 451 747,97 | 5 116 000,00 | 4 867 242,00 | 4 451 747,97 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Уличное освещение» | всего | 2 922 000,00 | 2 506 506,98 | 2 889 000,00 | 2 922 000,00 | 2 506 506,98 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Уличное освещение» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 2 922 000,00 | 2 506 506,98 | 2 889 000,00 | 2 922 000,00 | 2 506 506,98 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территорий общего пользования» | всего | 1 795 742,00 | 1 795 740,99 | 1 927 000,00 | 1 795 742,00 | 1 795 740,99 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Благоустройство территорий общего пользования» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 1 795 742,00 | 1 795 740,99 | 1 927 000,00 | 1 795 742,00 | 1 795 740,99 |
| Подпрограмма 3 | «Содержание и уборка кладбища» | всего | 149 500,00 | 149 500,00 | 300 000,00 | 149 500,00 | 149 500,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Содержание и уборка кладбища» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 149 500,00 | 149 500,00 | 300 000,00 | 149 500,00 | 149 500,00 |
| Муниципальная программа 6 | «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» | всего | 330 000,00 | 328 423,69 | 400 000,00 | 330 000,00 | 328 423,69 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 7 | «Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения» | всего | 3 067 649,56 | 3 067 649,56 | 2 256 140,00 | 3 067 649,56 | 3 067 649,56 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, МБУ "Спортивный комплекс им. А.П. Тимофеева Старовичугского городского поселения. |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 8 | «Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения» | всего | 2 443 885,51 | 2 443 885,51 | 1 994 685,00 | 2 443 885,51 | 2 443 885,51 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, МБУ "Дом культуры Старовичугского городского поселения. |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 9 | «Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального казенного предприятия «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения» | всего | 930 000,00 | 924 429,00 | 1 200 000,00 | 930 000,00 | 924 429,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, Муниципальное казенное предприятие "Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 10 | «Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения на 2018-2022 г.г.» | всего | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 11 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 27 942 527,08 | 25 794 897,09 | 23 351 257,00 | 27 942 527,08 | 25 784 897,09 |