Российская Федерация

Администрация Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Старая Вичуга

от 23 января 2025 г.                                                                                     № 16

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ за 2024 год»

В соответствии с Постановлением администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 06 октября 2014 года № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения», администрации Старовичугского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ за 2024 год (Приложение № 1).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Старовичугского городского поселения 	                                 	О.В. Тенцов

|  |  |  | Приложение № 1 К Постановлению администрации Старовичугского городского поселения № 16 от 23 января 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой отчет о реализации муниципальных программ за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись |  | кассовое исполнение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа 1 | «Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения» | всего | 8 285 587,03 | 7 405 211,61 | 8 334 476,69 | 8 285 587,03 |  | 7 405 211,61 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения» | всего | 7 972 587,03 | 7 092 211,61 | 8 021 476,69 | 7 972 587,03 |  | 7 092 211,61 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 7 972 587,03 | 7 092 211,61 | 8 021 476,69 | 7 972 587,03 |  | 7 092 211,61 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения» | всего | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |  | 36 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |  | 36 000,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения» | всего | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |  | 277 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Старовичугского городского поселения | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |  | 277 000,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 4.1 | «Иные межбюджетные трансферты бюджету Вичугского муниципального района из бюджета поселений по передаче части полномочий» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |
|  | Мероприятий по передаче части полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |  | 127 000,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа 2 | «Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении» | всего | 338 758,00 | 168 446,00 | 362 800,00 | 338 758,00 |  | 168 446,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском поселении» | всего | 196 958,00 | 139 458,00 | 201 000,00 | 196 958,00 |  | 139 458,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 196 958,00 | 139 458,00 | 201 000,00 | 196 958,00 |  | 139 458,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, на территории Старовичугского городского поселени» | всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» | всего | 12 800,00 | 9 988,00 | 32 800,00 | 12 800,00 |  | 9 988,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 12 800,00 | 9 988,00 | 32 800,00 | 12 800,00 |  | 9 988,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского поселения» | всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 4.1 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Резервный фонд Старовичугского городского поселения» | всего | 120 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 5.1 | «Резервный фонд Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 120 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа 3 | «Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» | всего | 4 050 510,51 | 3 950 878,37 | 2 687 508,03 | 4 050 510,51 |  | 3 368 478,37 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 762 004,53 | 761 992,51 | 619 000,00 | 762 004,53 |  | 761 992,51 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Управление муниципальным имуществом» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 762 004,53 | 761 992,51 | 619 000,00 | 762 004,53 |  | 761 992,51 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда» | всего | 2 706 105,98 | 2 606 485,86 | 2 068 508,03 | 2 706 105,98 |  | 2 606 485,86 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 2 706 105,98 | 2 606 485,86 | 2 068 508,03 | 2 706 105,98 |  | 2 606 485,86 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Градостроительная деятельность на территории Старовичугского городского поселения" | всего | 582 400,00 | 582 400,00 | 0,00 | 582 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 4.1 | "Внесение изменений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в 2023 году, в рамках подпрограммы развития градостроительной деятельности на территории Ивановской области" | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 582 400,00 | 582 400,00 | 0,00 | 582 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа 4 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» | всего | 11 991 604,60 | 11 357 897,19 | 8 625 625,12 | 11 991 604,60 |  | 11 357 897,19 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» | всего | 11 821 194,60 | 11 187 487,19 | 8 230 625,12 | 11 821 194,60 |  | 11 187 487,19 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 11 821 194,60 | 11 187 487,19 | 8 230 625,12 | 11 821 194,60 |  | 11 187 487,19 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении» | всего | 170 410,00 | 170 410,00 | 385 000,00 | 170 410,00 |  | 170 410,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 170 410,00 | 170 410,00 | 385 000,00 | 170 410,00 |  | 170 410,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении» | всего | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий в Старовичугском городском поселении» | ответственный исполнитель мероприятия: Администрация Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа 5 | «Благоустройство Старовичугского городского поселения» | всего | 8 665 344,43 | 8 334 360,54 | 5 826 559,88 | 8 665 344,43 |  | 8 334 360,54 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Уличное освещение» | всего | 4 130 888,99 | 3 802 505,33 | 3 674 559,88 | 4 130 888,99 |  | 3 802 505,33 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 1.1 | «Уличное освещение» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 4 130 888,99 | 3 802 505,33 | 3 674 559,88 | 4 130 888,99 |  | 3 802 505,33 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территорий общего пользования» | всего | 4 252 237,62 | 4 249 637,39 | 1 752 000,00 | 4 252 237,62 |  | 4 249 637,39 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 2.1 | «Благоустройство территорий общего пользования» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 4 252 237,62 | 4 249 637,39 | 1 752 000,00 | 4 252 237,62 |  | 4 249 637,39 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Содержание и уборка кладбища» | всего | 282 217,82 | 282 217,82 | 400 000,00 | 282 217,82 |  | 282 217,82 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия/Содержание мероприятия 3.1 | «Содержание и уборка кладбища» | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 282 217,82 | 282 217,82 | 400 000,00 | 282 217,82 |  | 282 217,82 |  |  |  |
| Муниципальная программа 6 | «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» | всего | 462 752,67 | 460 550,01 | 380 000,00 | 462 752,67 |  | 460 550,01 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 7 | «Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения» | всего | 7 398 935,00 | 6 647 088,77 | 4 251 500,00 | 7 398 935,00 |  | 6 647 088,77 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, МБУ "Спортивный комплекс им. А.П. Тимофеева Старовичугского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 8 | «Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения» | всего | 4 646 870,00 | 3 237 590,89 | 3 070 628,00 | 4 646 870,00 |  | 3 237 590,89 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, МБУ "Дом культуры Старовичугского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 9 | «Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального казенного предприятия «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения» | всего | 1 400 552,00 | 1 183 875,43 | 1 367 000,00 | 1 400 552,00 |  | 1 183 875,43 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения, Муниципальное казенное предприятие "Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа 12 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении» | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Старовичугского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 47 243 914,24 | 42 748 898,81 | 34 909 097,72 | 47 243 914,24 |  | 42 166 498,81 |  |  |  |