РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Старая Вичуга

от 25.03.2015 года                                                                                                             № 47

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

на территории Старовичугского городского поселения

в весенне-летний пожароопасный период 2015 года

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Старовичугского городского поселения в весенне-летний период 2015 года администрация Старовичугского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Старовичугского городского поселения в весенне-летний период 2015 года. (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Старовичугского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Старовичугского  городского поселения _______________В.М.Голубев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от 25 марта 2015 года № 47

- План

- мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Старовичугского городского поселения в весенне-летний период 2015 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение расширенного заседания КЧС и ОПБ в администрациях поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года | апрель | Председатели КЧС и ОПБ |
| 2 | Организовать подготовку распорядительных документов об усилении противопожарной защиты территорий поселений, подведомственных объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить контроль за их выполнением | до 15.04.2015 г. | Инспектор ГО и ЧС |
| 3 | Организовать проведение совещаний, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года | апрель | Инспектор ГО и ЧС |
| 4 | Организовать проверку укомплектованности добровольных противопожарных формирований (ДПК, ДПД), привлекаемых для тушения лесных и торфяных пожаров, личным составом, техникой и пожарно-техническим инвентарем | до 15.04.2015 г. | Глава администрации, инспектор ГО и ЧС |
| 5 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников, а также оборудование пожарных пирсов (подъездов) к имеющимся открытым водоемам, углубление водоисточников в местах забора воды пожарными автомобилями | до 01.05.2015 г. | Глава администрации |
| 6 | Организовать проведение работ по опашке населенных пунктов с целью исключения переброса огня с территорий, прилегающих к населённым пунктам (невозделываемые земли сельскохозяйственного назначения) | до 30.04.2015 г. | Глава администрации |
| 7 | Рекомендовать руководителям предприятий, отвечающих за воздушные линии электропередач и электросвязи провести очистку просек в лесах, по которым проходят линии электропередач, от деревьев и кустарников и привести их в пожаробезопасное состояние | до 01.05.2015 г. | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 8 | Определить порядок оповещения жителей сельских населенных пунктов о пожаре, прибытия и действий на пожаре | до 15.04.2015 г. | Глава администрации |
| 9 | Проводить на постоянной основе работу по выявлению и сносу бесхозных и заброшенных строений | постоянно | Глава администрации |
| 10 | Организовать на собраниях с населением работу по изучению правил пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности | до 01.05.2015 г. | Инспектор ГО и ЧС, отдел надзорной деятельности города Вичуга и Вичугского района (по согласованию) |
| 11 | Рассматривать на заседаниях поселковых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы противопожарного состояния территорий, объектов и жилого фонда с заслушиванием руководителей предприятий | по мере необходимости | Председатель КЧС и ОПБ |
| 12 | Организовать проведение противопожарных инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений, собраний с жильцами жилых домов с распространением памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | до 01.05.2015 г. | Глава администрации, руководители управляющих компаний и ТСЖ, ОНД г. Вичуга и Вичугского района(по согласованию) |
| 13 | Организовать очистку территории вокруг жилых домов и надворных построек от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности в населенных пунктах, в том числе в пределах противопожарных расстояний между зданиями | до 01.05.2015 г. | Глава администрации |
| 14 | Уточнить в организациях наличие инженерной и другой специальной техники, которую можно привлекать к тушению лесных пожаров | до 20.04.2015 г. | Инспектор ГО и ЧС, глава администрации |
| 15 | Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи | до 25.04.2015 г. | Глава администрации, председатели садоводческих обществ, |
| 16 | Организовать, при установлении сложной обстановки с лесными пожарами, в соответствии с законодательством ввод на соответствующих территориях особого противопожарного режима и разработки дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций | по мере необходимости | Глава администрации |