СОГЛАСОВАНО:

Глава

Старовичугского городского поселения

_____________________(Д.Н. Козлов)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения

в 2020 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики как Старовичугского городского поселения, так и любого другого муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Старовичугского городского поселения до 2021 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, , муниципальных правовых актов Старовичугского городского поселения в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения за 2020 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 06.10.2014 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения» и сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 11.05.2018 № 78 «Об утверждении перечня муниципальных программ Старовичугского городского поселения» (в действующей редакции) в состав программ, реализуемых в Старовичугском городском поселении в 2020 году входит 12 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Старовичугского городского поселения от 24.12.2019 № 11-1 «О бюджете Старовичугского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Старовичугского городского поселения в 2020 году в распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Старовичугского городского поселения.

На реализацию данных программ на конец 2020 года предусматривалось направить из бюджета Старовичугского городского поселения 40 805,28 тыс. руб. Фактическое финансирование на реализацию муниципальных программ составило 38 965,11 тыс. руб. или 95,5 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1 840,17 тыс. руб.

В 2020 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в сфере дорожного хозяйства: на муниципальную программу Старовичугского городского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» - 45,9 %,

Реализация муниципальных программ Старовичугского городского поселения осуществлялась средствами бюджета Старовичугского городского поселения, а также за счет софинансирования из бюджетов федерального и регионального уровней.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения | 6 378,44 | 6 079,50 | 95,3 | 15,6 |
| 02 | Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении | 312,32 | 182,23 | 58,3 | 0,5 |
| 03 | Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 2 428,90 | 2 392,60 | 98,5 | 6,2 |
| 04 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 19 162,12 | 17 913,08 | 93,5 | 45,9 |
| 05 | Благоустройство Старовичугского городского поселения | 4 069,82 | 3 944,04 | 96,9 | 10,1 |
| 06 | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 325,20 | 325,19 | 99,9 | 0,8 |
| 07 | Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения | 3 167,10 | 3 167,10 | 100,0 | 8,1 |
| 08 | Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения | 2 419,76 | 2 419,76 | 100,0 | 6,3 |
| 09 | Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального казенного предприятия «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения | 1 065,30 | 1 065,29 | 99,9 | 2,7 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения | 1 476,32 | 1 476,32 | 100 | 3,8 |
| 11 | Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения на 2018-2022 г.г. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 40 805,28 | 38 965,11 |  | 100 |

Сведения администраторов программ

о ходе реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа

«Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий в администрации Старовичугского городского поселения.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 6 378,44 тыс. руб., из которых реализовано 6 079,50 или 95,3%, в том числе средств местного бюджета 6 079,5 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 3. «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 4. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,953 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 298,94 тыс. руб. образовалось в результате экономии средств по фонду оплаты труда, экономией по заключению контрактов на выполнение работ по содержанию имущества и оказанию прочих услуг.

2. Муниципальная  программа

" Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан  в Старовичугском городском поселении "

Целью муниципальной программы является:

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной безопасности Старовичугского городского  поселения;

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан в границах населенных пунктов;

- обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- качественное выполнение мероприятий гражданской обороны;

- совершенствование системы управления в области гражданской обороны;

- совершенствование сил и средств гражданской обороны;

- совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС;

- улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на территории поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и информирования населения Старовичугского городского  поселения.

На реализацию программы в 2020 году выделено 312,32 тыс. руб., из которых освоено 182,23 тыс. руб. или 58,3%, в том числе средств местного бюджета 182,23 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском  поселении»

Подпрограмма 2 « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 3. «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 5. « Резервный фонд администрации Старовичугского городского  поселения

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,583 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 130,09 тыс. руб. образовалось в результате не использования  резервного фонда в сумме 120,00 тыс.руб., а также в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

3. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – Организация эффективного управления муниципальным  имуществом и муниципальным жилым фондом.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 2 428,90 тыс. руб., из которых реализовано 2 392,60 или 98,5%, в том числе средств местного бюджета 2 392,60 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,985 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 36,30 тыс. руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

4. Муниципальная программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

Цель Программы – бесперебойное обеспечение транспортного сообщения, обеспечение организации дорожного движения в границах поселениями.

- приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- приведение в нормативное состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- повышение эффективности управления БДД;

- разработка и применение эффективных  схем,  методов  и  средств организации дорожного движения;

- ликвидация  и  профилактика  возникновения  опасных   участков   на  сети  городских  дорог.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 19 162,12 тыс. руб., из которых реализовано 17 913,08 или 93,5 %, в том числе средств местного бюджета 1 629,25 тыс. руб., областного – 16 283,83  тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении»

Подпрограмма 3. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,935 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 1 249,04 тыс. руб. образовалось в результате с неисполнением муниципального контракта на выполнение работ: «Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Советская –Кооперативная - 1Мая Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области с устройством водопропускных труб через р. Ярчиха» в сумме 1 141,08 тыс. руб.

В 2020 году поселением получено из областного дорожного фонда 16,28 млн. рублей на  ремонт 3 участков автомобильных дорог: Ремонт участков автомобильной дороги от д. Хреново до ул. Маяковского п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области; Ремонт тротуара по ул. Клубная в п. Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области; Ремонт тротуара по ул. Советская - ул. Кооперативная в п. Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области.

Кроме того, поселением планировалось выполнить работы по «Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Советская –Кооперативная - 1Мая Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области с устройством водопропускных труб через р. Ярчиха». Состоялся аукцион, определен победитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ДОРОГА". Цена контракта 1 141,08 тыс. рублей. Работы по разработке проектной документации перенесены на 2021 год.

5. Муниципальная программа

«Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – повышение технического уровня существующих осветительных установок, на улицах и дорогах, на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения;

- улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;

- строительство, ремонт и содержание  источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев);

- выпиловка аварийных и ветхих деревьев;

- сезонный окос травы, обрезка деревьев и кустарников;

- содержание территории кладбища в надлежащем состоянии.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 4 069,82 тыс. руб., из которых реализовано 3 944,04 или 96,9%, в том числе средств местного бюджета 3 798,54 тыс. руб., областного – 145,50  тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Уличное освещение»

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий общего пользования»

Подпрограмма 3. «Содержание и уборка кладбища»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,969 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 125,78 тыс. руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

Уличное освещение: Из бюджета поселения на уличное освещение выделено в 2020 году 2 706,00 тыс. руб. Это одна из затратных статей расходов бюджета поселения. В целях оптимизации и сокращения затрат на энергоресурсы в поселении принята на 2017-2021 год муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2020 году в рамках данной программы проведены работы 
по замене ламп накаливания на энергосберегающие (3 шт.), ремонту светильников, установке светильников и восстановление уличного освещения на сумму 298,10 тыс.руб.

На сегодняшний день  на светодиоды заменено 30% уличного освещения, поэтому в планах администрации на предстоящий период продолжение работы по переводу уличного освещения на светодиодные лампы.

Произведена косметическая выпиловка деревьев на центральной улице поселения (Ул. Советская-Кооперативная-1 Мая). Производился обкос территории Старовичугского городского поселения в 3 этапа на общую сумму 198,00 тыс. руб.

В 2020 году администрация разыграла аукцион на устройство ограждения контейнерных площадок на территории Старовичугского городского поселения (установлено 12 контейнерных площадок). Цена контракта 447,64 тыс. руб.

6. Муниципальная программа

«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 325,20 тыс. руб., из которых реализовано 325,19 или 99,9%, в том числе средств местного бюджета 325,19 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,999 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 0,01 тыс. руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Увеличения числа жителей поселения, принимающих участие в мероприятиях;

Нравственное, патриотическое и физическое воспитание населения;

Формирование здорового образа жизни.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 3 167,10 тыс. руб., из которых реализовано 3 167,10 или 100%, в том числе средств местного бюджета 2 865,08 тыс. руб., районного – 302,02 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

На 1 января 2021 года в спорткомплексе насчитывается 14 спортивных направлений, 20 спортивных секций, где занимается порядка 800 человек.  Спортсмены Старовичугского городского поселения в 2020 году участвовали в спортивных мероприятиях различного уровня. Так в первенствах Вичугского муниципального района было проведено порядка 12 соревнований, где наши спортсмены неизменно занимали лидирующие позиции. В первенстве Ивановской области по различным видам спорта участвовали, как отдельные спортсмены, так и сборные команды, число областных стартов  насчитывает больше 20 стартов. В первенстве России участвовали юные мини-футболисты, лыжники, всего 3 спортивных соревнований. Наилучшими достижениями за 2020 год считается  1 место в первенстве области по баскетболу , 1 место в первенстве области по хоккею среди взрослых команд сезон 2019-20г., 3 место в первенстве области по лыжным гонкам среди юниоров,2место в первенстве области по лыжным гонкам среди взрослого населения.

В 2020 году на базе МБУ Спорткомплекс им. А.П.Тимофеева продолжал свою работу Центр тестирования ВФСК ГТО, где силами спортсменов и активистов ведётся сдача тестов ГТО среди молодёжи и взрослого населения.

8. Муниципальная программа

«Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий  Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Развитие и сохранение единого культурного пространства, оптимизация и модернизация культурной сферы Старовичугского городского поселения, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей Старовичугского городского поселения, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 2 419,76 тыс. руб., из которых реализовано 2 419,76 или 100%, в том числе средств местного бюджета 2 419,76 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Одной из основных задач учреждения культуры всегда была и остается обязанность обеспечения культурно досуговой деятельности, широкому кругу населения, сохранение и преумножение культурных ценностей и традиций.

В доме культуры работает - 7 Культурно-досуговых формирований в различных жанровых направлениях: хоровой, досуговые, клуб выходного дня. В них занимаются 132 человека. Из них количество любительских объединений составляет – 3, участников в них 100 человек и 4 клубных формирований самодеятельного народного творчества, участников – 32 человека.

В 2020году было проведено -  45 мероприятия, посетили которые 3530 человек:

- работа по организации досуга молодежи – 7 мероприятий;

- традиционные праздники и обряды (концертных программ, конкурсно-развлекательных программ, тематических вечеров, народных гуляний, митингов) – 7 мероприятий;

- новые клубные формы работы, новые типы любительских объединений (мультимедийной презентации, видеоролики и документальные кадры кинохроники, флешмоб) - 7 акций, задействовано 3752 человека;

- работа с семьей, с детьми, подростками, ветеранами и людьми с ограниченными возможностями - 3 мероприятий, на которых присутствовало 45 человек;

- работа по здоровому образу жизни – 3 мероприятий, также принимали активное участие в фестивале ГТО, велось трансляционное и комментаторское обеспечение всех футбольных и хоккейных матчей на спортивных площадках Старовичугского городского поселения и в спортивном комплексе имени А.П. Тимофеева;

- патриотическое воспитание - 5 мероприятий, присутствовало 2539 человек.

С целью информационной поддержки деятельности Дома культуры на протяжении 2020 года размещались анонсы и обзоры мероприятий на сайте АИС ЕИПСК, участвуют в Интернет-содружествах, семинарах, мастер-классах, веб-конференциях, форумах. А так же участники клуба «Счастливая семья» в 2020 продолжили заниматься волонтерской деятельностью (акции, субботники, плоггинг )

9. Муниципальная программа

«Организация  представления услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Социальная поддержка населения для обеспечения доступности пользования услугой «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис»  и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

- Обеспечение муниципального унитарного предприятия «Комсервис» необходимыми финансовыми средствами для возмещения недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов на услуги бань оказываемых населению услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис».

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 1 065,30 тыс. руб., из которых реализовано 1 065,29 или 99,9%, в том числе средств местного бюджета 1 065,29 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,999 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 0,01 тыс. руб. образовалось в результате не использования субсидии в полном объеме, за счет экономии муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос. Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения.

10. Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы граждан Старовичугского городского поселения

На реализацию программы в 2020 году было запланировано 1 476,32 тыс. руб., из которых реализовано 1 476,32 или 100 %, в том числе средств местного бюджета 5,42 тыс. руб., областного – 102,96  тыс. руб., федерального – 1 367,94 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2 « Муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Старовичугском городском поселении»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

11. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения на 2018-2022 г.г.»

Цель Программы –  Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Старовичугского городского поселения.

В 2020 году  в рамках  реализации муниципальной программы запланировано и соответственно освоено 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Старовичугского городского поселения», как и в Решении о бюджете на 2020 год не утверждались, поскольку финансовых затрат на запланированные мероприятия в рамках данной программы не предусматривалось.

12. Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении Вичугского муниципального района на 2018-2020 годы»

Цель Программы – создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности;

- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения

В 2020 году  в рамках  реализации муниципальной программы запланировано и соответственно освоено 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении Вичугского муниципального района на 2018-2020 годы», как и в Решении о бюджете на 2020 год не утверждались, поскольку финансовых затрат на запланированные мероприятия в рамках данной программы не предусматривалось.

Вывод:

Сумма неосвоенных денежных средств муниципальных программ всего в 2020 году составила 1 840,16 тыс. руб. (или 4,7 %).

Общий уровень эффективности реализации муниципальных программ оценивается как удовлетворительный при общем индексе затрат 0,942 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Старовичугского городского поселения.

Анализ реализуемых муниципальных программ на территории Старовичугского городского поселения в 2020 году проведен, исходя из приоритетов, целей развития Старовичугского городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен.