СОГЛАСОВАНО:

Глава

Старовичугского городского поселения

_____________________(О.В. Тенцов)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения

в 2022 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики как Старовичугского городского поселения, так и любого другого муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Старовичугского городского поселения до 2022 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Старовичугского городского поселения в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения за 2022 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 06.10.2014 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения» и сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 11.05.2018 № 78 «Об утверждении перечня муниципальных программ Старовичугского городского поселения» (в действующей редакции) в состав программ, реализуемых в Старовичугском городском поселении в 2022 году, входит 12 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Старовичугского городского поселения от 23.12.2021 № 11-1 «О бюджете Старовичугского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Старовичугского городского поселения в 2022 году в распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Старовичугского городского поселения.

На реализацию данных программ на конец 2022 года предусматривалось направить из бюджета Старовичугского городского поселения 52 835 559,73 руб. Фактическое финансирование на реализацию муниципальных программ составило 38 549 627,79 руб. или 72,9 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 14 285 931,94 руб.

В 2022 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- на муниципальную программу Старовичугского городского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» - 44,4 %,

Реализация муниципальных программ Старовичугского городского поселения осуществлялась средствами бюджета Старовичугского городского поселения, а также за счет софинансирования из бюджетов федерального и регионального уровней.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, руб. | Исполнение за 2022 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения | 6 607 531,00 | 6 092 208,04 | 92,2 | 15,8 |
| 02 | Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении | 323 420,00 | 211 564,92 | 65,4 | 0,5 |
| 03 | Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 12 683 234,17 | 2 138 714,44 | 16,9 | 5,5 |
| 04 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 18 288 121,76 | 17 116 820,30 | 93,6 | 44,4 |
| 05 | Благоустройство Старовичугского городского поселения | 6 164 400,00 | 5 183 508,38 | 84,1 | 13,4 |
| 06 | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 313 200,00 | 313 182,22 | 99,9 | 0,8 |
| 07 | Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения | 3 337 000,00 | 3 145 280,37 | 94,3 | 8,2 |
| 08 | Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения | 3 100 160,00 | 2 333 478,34 | 75,3 | 6,1 |
| 09 | Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального казенного предприятия «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения | 1 462 000,00 | 1 461 377,98 | 99,9 | 3,8 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения | 553 492,80 | 553 492,80 | 100,0 | 1,4 |
| 11 | Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 12 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 52 835 559,73 | 38 549 627,79 |  | 100 |

Сведения администраторов программ

о ходе реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа

«Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий в администрации Старовичугского городского поселения.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 6 607 531,00 руб., из которых реализовано 6 092 208,04 или 92,2%, в том числе средств местного бюджета 6 092 208,04 руб., областного – 0,0  руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 3. «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 4. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,922 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 515 322,96 руб. образовалось в результате экономии по заключению контрактов на выполнение работ по содержанию имущества и оказанию прочих услуг, а также в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров

2. Муниципальная программа

" Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении "

Целью муниципальной программы является:

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной безопасности Старовичугского городского поселения;

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан в границах населенных пунктов;

- обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- качественное выполнение мероприятий гражданской обороны;

- совершенствование системы управления в области гражданской обороны;

- совершенствование сил и средств гражданской обороны;

- совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС;

- улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на территории поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и информирования населения Старовичугского городского поселения.

На реализацию программы в 2022 году выделено 323 420,00  руб., из которых освоено 211 564,92 руб. или 65,4%, в том числе средств местного бюджета 211 564,92 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском  поселении»

Подпрограмма 2 « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 3. «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 5. « Резервный фонд администрации Старовичугского городского  поселения

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,654 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 111 855,08 руб. образовалось в результате неиспользования резервного фонда в сумме 80 000,00 руб., а также в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

3. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – Организация эффективного управления муниципальным имуществом и муниципальным жилым фондом.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 12 683 234,17 руб., из которых реализовано 2 138 714,44 или 16,9%, в том числе средств местного бюджета 1 885 791,98 руб., областного – 252 922,46 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда»

Подпрограмма 3. «Повышение качества водоснабжения и очистки сточных вод на территории Старовичугского городского поселения»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,169 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 10 544 519,73 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров, а также перенос сроков выполнения работ по муниципальному контракту на Разработку проектной документации на выполнение работ по строительству очистных сооружений канализации в д. Волково Вичугского муниципального района Ивановской области на сумму 9 700 000,00 руб.

4. Муниципальная программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

- бесперебойное обеспечение транспортного сообщения, обеспечение организации дорожного движения в границах поселениями.

- приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- приведение в нормативное состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- повышение эффективности управления БДД;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных   участков   на сети городских дорог.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 18 288 121,76 руб., из которых реализовано 17 116 820,30 или 93,6 %, в том числе средств местного бюджета 3 588 649,67 руб., областного – 13 528 170,63 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении»

Подпрограмма 3. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,936 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 1 171 301,46 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

В 2022 году за счет средств субсидии из областного дорожного фонда и средств бюджета поселения выполнены следующие мероприятия:

Ремонт тротуара ул. Комсомольская Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области;

Ремонт участков автомобильной дороги ул. Северная Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области.

5. Муниципальная программа

«Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  - повышение технического уровня существующих осветительных установок, на улицах и дорогах, на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения;

- улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;

- строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев);

- выпиловка аварийных и ветхих деревьев;

- сезонный обкос травы, обрезка деревьев и кустарников;

- содержание территории кладбища в надлежащем состоянии.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 6 164 400,00 руб., из которых реализовано 5 183 508,38 или 84,1%, в том числе средств местного бюджета 4 673 508,38 руб., областного – 510 000,00 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Уличное освещение»

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий общего пользования»

Подпрограмма 3. «Содержание и уборка кладбища»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,841 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 980 891,62 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров, а так же образованной экономии во время проведения электронного аукциона.

Уличное освещение: Из бюджета поселения на уличное освещение выделено в 2022 году 3 123 000,00 руб. Это одна из затратных статей расходов бюджета поселения.

В 2022 году в рамках данной программы проведены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, ремонту светильников, установке светильников и восстановление уличного освещения на сумму 392 954,26 руб.

На сегодняшний день на светодиоды заменено 50% уличного освещения, поэтому в планах администрации на предстоящий период продолжение работы по переводу уличного освещения на светодиодные лампы.

Производился обкос территории Старовичугского городского поселения в 3 этапа на общую сумму 232 074,00 руб.

В 2022 году администрация разыграла аукцион на выполнение работ по установке детской игровой площадки «Радость детям - счастье всем» (Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга около торгового павильона «Росинка» ул. Чкалова д. 3А). Цена контракта 600 000,00 руб.

6. Муниципальная программа

«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 313 200,00 руб., из которых реализовано 313 182,22 или 99,9%, в том числе средств местного бюджета 313 182,22 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,999 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 17,78 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Увеличения числа жителей поселения, принимающих участие в мероприятиях;

Нравственное, патриотическое и физическое воспитание населения;

Формирование здорового образа жизни.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 3 337 000,00 руб., из которых реализовано 3 145 280,37 или 94,3%, в том числе средств местного бюджета 2 923 180,37 руб., районного – 222 100,00 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,943 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

На 1 января 2023 года в спорткомплексе насчитывается 14 спортивных направлений, 20 спортивных секций, где занимается порядка 800 человек.  Спортсмены Старовичугского городского поселения в 2022 году участвовали в спортивных мероприятиях различного уровня. Так в первенствах Вичугского муниципального района было проведено порядка 16 соревнований, где наши спортсмены неизменно занимали лидирующие позиции. В первенстве Ивановской области по различным видам спорта участвовали, как отдельные спортсмены, так и сборные команды, число областных стартов насчитывает больше 20 стартов. В первенстве России участвовали юные мини-футболисты, лыжники, всего 7 спортивных соревнований. Наилучшими достижениями за 2022 год считается 3 место в первенстве области по баскетболу, 3 место в первенстве области по футболу среди взрослых команд., 1 место в первенстве области по футболу среди юниоров,3место в первенстве области по лыжным гонкам среди взрослого населения.

В 2022 году на базе МБУ Спорткомплекс им. А.П.Тимофеева продолжал свою работу Центр тестирования ВФСК ГТО, где силами спортсменов и активистов ведётся сдача тестов ГТО среди молодёжи и взрослого населения.

8. Муниципальная программа

«Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Развитие и сохранение единого культурного пространства, оптимизация и модернизация культурной сферы Старовичугского городского поселения, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей Старовичугского городского поселения, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха.

На реализацию программы в 2022 2оду было запланировано 3 100 160,00 руб., из которых реализовано 2 333 478,34 или 75,3%, в том числе средств местного бюджета 1 809 572,89 руб., областного – 503 885,34 руб., федерального – 20 020,11 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,753 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Одной из основных задач учреждения культуры всегда была и остается обязанность обеспечения культурно досуговой деятельности, широкому кругу населения, сохранение и преумножение культурных ценностей и традиций.

В доме культуры работали - 7 культурно-досуговых формирований в различных жанровых направлениях: хоровой, досуговые, клуб выходного дня. В них занимаются 132 человека. Из них количество:

- для детей до 14 лет - 2, участников в них 27 человек;

- для молодежи от 14 до 35 лет- 2, участников в них 57 человек;

- любительских объединений ( клубы по интересам) составло – 3, участников в них 100 человек;

- клубных формирований самодеятельного народного творчества - 4, участников – 32 человека.

В 2022 году было проведено -  85 мероприятия, посетили которые 14570 человека:

-  для детей до 14 лет – 27 мероприятий, с участием 1002 человек;

- для молодежи от 14 до 35 лет -  14 мероприятий, с участием 847 человек.

Была  проведена работа по таким направлениям:

- по организации досуга молодежи;

- традиционные праздники и обряды (концертных программ, конкурсно-развлекательных программ, тематических вечеров, народных гуляний, митингов);

- патриотическое воспитание молодежи;

- новые клубные формы работы, новые типы любительских объединений (мультимедийной презентации, видеоролики и документальные кадры кинохроники, флешмоб, акции);

- работа с семьей, с детьми, подростками, ветеранами и людьми с ограниченными возможностями;

- работа по здоровому образу жизни;

- также принимали активное участие в фестивале ГТО, велось трансляционное и комментаторское обеспечение всех футбольных и хоккейных матчей на спортивных площадках Старовичугского городского поселения и в спортивном комплексе имени А.П. Тимофеева.

С целью информационной поддержки деятельности Дома культуры на протяжении 2022 года размещались анонсы и обзоры мероприятий на сайте АИС ЕИПСК, участвуют в Интернет-содружествах, семинарах, мастер-классах, веб-конференциях, форумах. А так же участники клуба «Счастливая семья» в 2022 продолжили заниматься волонтерской деятельностью (акции, субботники, плоггинг).

9. Муниципальная программа

«Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Социальная поддержка населения для обеспечения доступности пользования услугой «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис»  и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

- Обеспечение муниципального унитарного предприятия «Комсервис» необходимыми финансовыми средствами для возмещения недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов на услуги бань оказываемых населению услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис».

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 1 462 000,00 руб., из которых реализовано 1 461 377,98 или 100%, в том числе средств местного бюджета 1 461 377,98 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

10. Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы граждан Старовичугского городского поселения

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 553 492,80 руб., из которых реализовано 553 492,80 или 100%, в том числе средств местного бюджета 27 674,64 руб., областного – 525 818,16 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2 « Муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Старовичугском городском поселении»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 0 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 0 баллов.

11. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Старовичугского городского поселения.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы запланировано и соответственно освоено 0,0 руб.

12. Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении»

Цель Программы – создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности;

- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения

На реализацию программы в 2022 году было запланировано 3 000,00 руб., из которых реализовано 0,0 или 0%, в том числе средств местного бюджета 0,00  руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,0 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 0 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 0 баллов.

Вывод:

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Старовичугского городского поселения.

Анализ реализуемых муниципальных программ на территории Старовичугского городского поселения в 2022 году проведен, исходя из приоритетов, целей развития Старовичугского городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен.