СОГЛАСОВАНО:

Глава

Старовичугского городского поселения

_____________________(О.В. Тенцов)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения

в 2023 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики как Старовичугского городского поселения, так и любого другого муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Старовичугского городского поселения до 2023 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Старовичугского городского поселения в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения за 2023 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 06.10.2014 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения» и сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Старовичугского городского поселения от 11.05.2018 № 78 «Об утверждении перечня муниципальных программ Старовичугского городского поселения» (в действующей редакции) в состав программ, реализуемых в Старовичугском городском поселении в 2023 году, входит 12 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Старовичугского городского поселения от 28.12.2022 № 17-1 «О бюджете Старовичугского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Старовичугского городского поселения в 2023 году в распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Старовичугского городского поселения.

На реализацию данных программ на конец 2023 года предусматривалось направить из бюджета Старовичугского городского поселения 48 007 684,61 руб. Фактическое финансирование на реализацию муниципальных программ составило 44 025 474,66 руб. или 91,7 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 3 982 209,95 руб.

В 2023 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- на муниципальную программу Старовичугского городского поселения «Управление муниципальным имуществом   Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» - 28,5 %,

Реализация муниципальных программ Старовичугского городского поселения осуществлялась средствами бюджета Старовичугского городского поселения, а также за счет софинансирования из бюджетов федерального и регионального уровней.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2023 год, руб. | Исполнение за 2023 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения | 7 028 910,66 | 6 682 144,22 | 95,1 | 15,2 |
| 02 | Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении | 320 500,00 | 164 730,00 | 51,4 | 0,4 |
| 03 | Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 13 704 781,89 | 12 523 769,45 | 91,4 | 28,5 |
| 04 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 10 903 143,91 | 10 623 900,84 | 97,4 | 24,1 |
| 05 | Благоустройство Старовичугского городского поселения | 6 717 565,15 | 6 046 058,95 | 90,0 | 13,7 |
| 06 | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 380 000,00 | 378 862,34 | 99,7 | 0,9 |
| 07 | Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения | 3 992 424,00 | 3 668 692,33 | 91,9 | 8,3 |
| 08 | Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения | 3 590 359,00 | 2 567 467,83 | 71,5 | 5,8 |
| 09 | Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального казенного предприятия «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения | 1 367 000,00 | 1 366 848,70 | 99,9 | 3,1 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0 |
| ИТОГО |  | 48 007 684,61 | 44 025 474,66 |  | 100 |

Сведения администраторов программ

о ходе реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа

«Совершенствование местного самоуправления в администрации Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий в администрации Старовичугского городского поселения.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 7 028 910,66 руб., из которых реализовано 6 682 144,22 или 95,1%, в том числе средств местного бюджета 6 682 144,22 руб., областного – 0,0  руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 3. «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 4. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Старовичугского городского поселения»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,951 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 346 766,44 руб. образовалось в результате экономии по заключению контрактов на выполнение работ по содержанию имущества и оказанию прочих услуг, а также в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров

2. Муниципальная программа

" Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности граждан в Старовичугском городском поселении "

Целью муниципальной программы является:

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной безопасности Старовичугского городского поселения;

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан в границах населенных пунктов;

- обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- качественное выполнение мероприятий гражданской обороны;

- совершенствование системы управления в области гражданской обороны;

- совершенствование сил и средств гражданской обороны;

- совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС;

- улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на территории поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и информирования населения Старовичугского городского поселения.

На реализацию программы в 2023 году выделено 320 500,00 руб., из которых освоено 164 730,00 руб. или 51,4%, в том числе средств местного бюджета 164 730,00 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Укрепление пожарной безопасности в Старовичугском городском  поселении»

Подпрограмма 2 « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 3. «Гражданская оборона, защита населения и территорий Старовичугского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Старовичугского городского  поселения»

Подпрограмма 5. « Резервный фонд администрации Старовичугского городского  поселения

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,514 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 155 770,00 руб. образовалось в результате неиспользования резервного фонда в сумме 120 000,00 руб., а также в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

3. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – Организация эффективного управления муниципальным имуществом и муниципальным жилым фондом.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 13 704 781,89 руб., из которых реализовано 12 523 769,45 или 91,4%, в том числе средств местного бюджета 3 097 885,01 руб., областного – 9 425 884,44 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества и муниципального жилищного фонда»

Подпрограмма 3. «Повышение качества водоснабжения и очистки сточных вод на территории Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 4. «Градостроительная деятельность на территории Старовичугского городского поселения»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,914 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 1 181 012,44 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров, а также перенос сроков оплаты за выполненные работы по муниципальному контракту на Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на сумму 582 400,00 руб.

4. Муниципальная программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

- бесперебойное обеспечение транспортного сообщения, обеспечение организации дорожного движения в границах поселениями.

- приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- приведение в нормативное состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района.

- повышение эффективности управления БДД;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных   участков   на сети городских дорог.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 10 903 143,91 руб., из которых реализовано 10 623 900,84 или 97,4 %, в том числе средств местного бюджета 4 807 049,23 руб., областного – 5 816 851,61 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении»

Подпрограмма 3. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,974 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 279 243,07 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

В 2023 году за счет средств субсидии из областного дорожного фонда и средств бюджета поселения выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт участков автомобильной дороги ул. Чернышевского - ул. Красина Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области.

5. Муниципальная программа

«Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Цель Программы:

- повышение технического уровня существующих осветительных установок, на улицах и дорогах, на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения;

- улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;

- строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев);

- выпиловка аварийных и ветхих деревьев;

- сезонный обкос травы, обрезка деревьев и кустарников;

- содержание территории кладбища в надлежащем состоянии.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 6 717 565,15 руб., из которых реализовано 6 046 058,95 или 90,0%, в том числе средств местного бюджета 5 598 533,95 руб., областного –447 525,00 руб., федерального – 0,0 руб.

Подпрограмма 1. «Уличное освещение»

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий общего пользования»

Подпрограмма 3. «Содержание и уборка кладбища»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,900 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 671 506,20 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров, а так же образованной экономии во время проведения электронного аукциона.

Уличное освещение: Из бюджета поселения на уличное освещение выделено в 2023 году 3 558 671,32 руб. Это одна из затратных статей расходов бюджета поселения.

В 2023 году администрация разыграла аукцион на Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки «Детские истории» по адресу поселок Старая Вичуга улица Октябрьская у дома 15. Цена контракта 526 500,00 руб.

6. Муниципальная программа

«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Цель Программы – улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 380 000,00 руб., из которых реализовано 378 862,34 или 99,7%, в том числе средств местного бюджета 378 862,34 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,997 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

- Неисполнение денежных средств в сумме 1 137,66 руб. образовалось в связи с поэтапной оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Увеличения числа жителей поселения, принимающих участие в мероприятиях;

Нравственное, патриотическое и физическое воспитание населения;

Формирование здорового образа жизни.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 3 992 424,00 руб., из которых реализовано 3 668 692,33 или 91,9%, в том числе средств местного бюджета 3 431 368,33 руб., районного – 237 324,00 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,919 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Каждый год в Старовичугском городском поселении организуются спортивные и культурно-массовые мероприятия для молодежи и старшего поколения. Разнообразные виды спорта, по которым они проводятся.

Основными задачами в рамках программы на протяжении последних лет являются: привлечение к занятию спортом большого числа разновозрастных людей, изменение «спонтанного» характера посещения объединений на «регулярный». За последние годы удалось увеличить количество посещающих спортивные объединения. Остаются актуальными проблема появления новых интересов и увлечений у молодежи. Динамичное развитие молодежной среды помимо традиционных мероприятий требует поиска и реализации новых проектов при активизации сотрудничества с администрацией Старовичугского городского поселения и органами государственной власти, общественными и общественно-государственными организациями.

В 2023 году на базе МБУ Спорткомплекс им. А.П. Тимофеева продолжал свою работу Центр тестирования ВФСК ГТО, где силами спортсменов и активистов ведётся сдача тестов ГТО среди молодёжи и взрослого населения.

8. Муниципальная программа

«Развитие культуры, организация досуга и культурно – массовых мероприятий Старовичугского городского поселения»

Цель Программы – Развитие и сохранение единого культурного пространства, оптимизация и модернизация культурной сферы Старовичугского городского поселения, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей Старовичугского городского поселения, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха.

На реализацию программы в 2023 2оду было запланировано 3 590 359,00 руб., из которых реализовано 2 567 467,83 или 71,5%, в том числе средств местного бюджета 2 047 703,83 руб., областного – 504 172,55 руб., федерального – 15 591,45 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,715 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Одной из основных задач учреждения культуры всегда была и остается обязанность обеспечения культурно досуговой деятельности, широкому кругу населения, сохранение и преумножение культурных ценностей и традиций.

В доме культуры работают культурно-досуговые формирования в различных жанровых направлениях: хоровой, досуговые, клуб выходного дня.

В 2023 году была  проведена работа по таким направлениям:

- по организации досуга молодежи;

- традиционные праздники и обряды (концертных программ, конкурсно-развлекательных программ, тематических вечеров, народных гуляний, митингов);

- патриотическое воспитание молодежи;

- новые клубные формы работы, новые типы любительских объединений (мультимедийной презентации, видеоролики и документальные кадры кинохроники, флешмоб, акции);

- работа с семьей, с детьми, подростками, ветеранами и людьми с ограниченными возможностями;

- работа по здоровому образу жизни;

- также принимали активное участие в фестивале ГТО, велось трансляционное и комментаторское обеспечение всех футбольных и хоккейных матчей на спортивных площадках Старовичугского городского поселения и в спортивном комплексе имени А.П. Тимофеева.

С целью информационной поддержки деятельности Дома культуры на протяжении 2023 года размещались анонсы и обзоры мероприятий на сайте АИС ЕИПСК, участвуют в Интернет-содружествах, семинарах, мастер-классах, веб-конференциях, форумах. А так же участники клуба в 2023 году продолжили заниматься волонтерской деятельностью (акции, субботники, плоггинг).

9. Муниципальная программа

«Организация представления услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис» пос.Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Социальная поддержка населения для обеспечения доступности пользования услугой «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис»  и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

- Обеспечение муниципального унитарного предприятия «Комсервис» необходимыми финансовыми средствами для возмещения недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов на услуги бань оказываемых населению услуги «Помывка в бане муниципального унитарного предприятия «Комсервис».

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 1 367 000,00 руб., из которых реализовано 1 366 848,70 или 99,9 %, в том числе средств местного бюджета 1 366 848,70 руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,999 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

10. Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы граждан Старовичугского городского поселения

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы запланировано и соответственно освоено 0,0 руб.

11. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Старовичугского городского поселения»

Цель Программы –  Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Старовичугского городского поселения.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы запланировано и соответственно освоено 0,0 руб.

12. Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старовичугском городском поселении»

Цель Программы – создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности;

- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 3 000,00 руб., из которых реализовано 3 000,0 или 100%, в том числе средств местного бюджета 3 000,00  руб., областного – 0,0 руб., федерального – 0,0 руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,100 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Вывод:

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Старовичугского городского поселения.

Анализ реализуемых муниципальных программ на территории Старовичугского городского поселения в 2023 году, исходя из приоритетов, целей развития Старовичугского городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен.